## Flash report Catalogue Data
FLASH REPORT - SUIVI PROJET |  | CHANTIER - CATALOGUE DATA | [8 empty] | Date de dernière mise à jour : |  |  | 2022-08-31
Entité Cliente : DIRECTION REGIONALE AFRIQUE DE L'OUEST
Statut global : | En cours | [7 empty] | Baromètre : |  | Tendance : |  | Etape :
Chef de projet : SOUMAHORO Daouda
CALENDRIER & ESTIMATIONS DE CHARGE | [9 empty] | ORGANISATION
Date de début |  | 2022-09-01 | [7 empty] | Pilotage Global ( Si projet)
Date de fin initiale |  | 2022-09-30 | [7 empty] | Superviseur CDO AFO |  | MENGUEDE Oscar Blaise
Date de fin ré-estimée | [9 empty] | Equipe projet CDO
Charge totale estimée |  | 14.5 | [7 empty] | Autres correspondants filiale, SGABS |  | Interlocuteurs filiale :
Charge totale Re- estimée |  | 0
Dernières réalisations / Décisions prises
Prochaines étapes
Alertes / Arbitrage / Commentaire
MACRO - PLANNING
| Statut | Entité Responsable | Date de début prévue | Date de début réelle | Fin estimée initiale | Fin réestimée | Charge prévue | Charge consommée | Charge Réestimée | % Avancement | Baromètre | Tendance | Commentaires / Décisions à prendre
1- Phase d'opportunité
Expression du bésoin | Terminé | DIRECTION REGIONALE | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0% | J | g
Analyse d'opportunité | Terminé | DIRECTION REGIONALE | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0% | J
Faisabilité | Terminé | DIRECTION REGIONALE | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0% | J
2- Phase de cadrage
[11 empty] | J | g
3- Phase d'exécution
Conception du modèle | En cours | DIRECTION REGIONALE | 2022-09-01 | 2022-09-02 |  |  | 1 |  |  |  | J | g
Recueillement et prise en main des données | Non demarré | DIRECTION REGIONALE
Dévéloppement bakend du modèle | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 6
Dévéloppent frontend du modèle | En cours | DIRECTION REGIONALE | 2022-09-05 | 2022-09-10 |  |  | 6
Finalisation de la version 1.0 | Non demarré | DIRECTION REGIONALE
4- Phase d'homologation
5- Phase de MEP
6- Conduite de changement (Post MEP)
[11 empty] | J | g
[11 empty] | J | g
*Champ renseigné par le pilotage au xx-xx-xxxx
Charge totale consommée* | 14.5
Note on L26: Methode de calcul: Mesure du rapport de la charge consommée sur les actions terminées par rapport à la charge globale estimées sur le lot concerné