## Flash report Catalogue Data
FLASH REPORT - SUIVI PROJET |  | CHANTIER - CATALOGUE DATA | [8 empty] | Date de dernière mise à jour : |  |  | 2022-09-05
Entité Cliente : DIRECTION REGIONALE AFRIQUE DE L'OUEST
Statut global : | En cours | [7 empty] | Baromètre : | j | Tendance : |  | Etape :
Chef de projet : SOUMAHORO Daouda
CALENDRIER & ESTIMATIONS DE CHARGE | [9 empty] | ORGANISATION
Date de début |  | 2022-09-05 | [7 empty] | Pilotage Global ( Si projet)
Date de fin initiale |  | 2023-05-30 | [7 empty] | Superviseur CDO AFO |  | MENGUEDE Oscar Blaise
Date de fin ré-estimée |  | 2023-05-30 | [7 empty] | Equipe projet CDO |  | AW Ahmad , TALA Blaise , SOUMAHORO Daouda
Charge totale estimée |  | 267 | [7 empty] | Autres correspondants filiale, SGABS |  | Interlocuteurs filiale :
Charge totale Re- estimée |  | 0
Dernières réalisations / Décisions prises
Aucun
Prochaines étapes
Phase d'opportunité
Alertes / Arbitrage / Commentaire
MACRO - PLANNING
| Statut | Entité Responsable | Date de début prévue | Date de début réelle | Fin estimée initiale | Fin réestimée | Charge prévue | Charge consommée | Charge Réestimée | % Avancement | Baromètre | Tendance | Commentaires / Décisions à prendre
1- Phase d'opportunité
Expression du bésoin | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 0% | J | g
Analyse d'opportunité | Non demarré | DIRECTION REGIONALE | [5 empty] | 0 |  | 0% | J
Faisabilité | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 0% | J
2- Phase de cadrage | [6 empty] | 1
Contexte ,Objectifs et Enjeux | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 0%
Partie Prénantes ou Périmètre | Non demarré | DIRECTION REGIONALE | [5 empty] | 0 |  | 0%
Exigences et fonctionnement nécessaires à prendre en charge | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0%
Budget ou Ressources | Non demarré | DIRECTION REGIONALE | [5 empty] | 0 |  | 0%
3- Phase d'exécution | [6 empty] | 2.5
Conception du modèle | En cours | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 70% | J | g
Recueillement et prise en main des données | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0%
Dévéloppement de la Prémière Partie | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0%
Dévéloppement de la deuxième Partie (Rapports) | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 0%
Dévéloppement de la troisième Partie (Dictionnaire Core et Stage) | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 0%
Finalisation de la version 1.0 | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0%
4- Phase d'homologation | [6 empty] | 26
Présentation(Call ou Point ) de l'outil avec les interlocuteurs | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 0.5 | 0
Qualification éffective des bésoins prises en charge dans l'outil | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 7 | 0
5- Phase de MEP | [6 empty] | 7.5
Cadrage de formulation de demande des ressources(Call ou point sur l'outil , etc….) pour la MEP | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0%
Elaboration des documents techniques (DAT, ASA,etc…) | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 0%
Formulation de demande de ressources (Architecture , SGABS,etc..) | Non demarré | DOSI |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 0%
Déploiement de la version 1.0 sur la filiale pilote | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 60 | 0 |  | 0%
Feed back sur la V1.0 | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 0%
Ajustement après feed back sur la V1.0 | Non demarré | DIRECTION REGIONALE |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 0%
6- Conduite de changement (Post MEP) | [6 empty] | 96.5
[11 empty] | J | g
[11 empty] | J | g
*Champ renseigné par le pilotage au xx-xx-xxxx
Charge totale consommée* | 267
Formulas:
CHANTIER - CATALOGUE DATA = [CHANTIER - CATALOGUE DATA, row above]+D12
Note on L26: Methode de calcul: Mesure du rapport de la charge consommée sur les actions terminées par rapport à la charge globale estimées sur le lot concerné