## Feuil1
FLASH REPORT - SUIVI PROJET |  | CHANTIER - CATALOGUE DATA | [8 empty] | Date de dernière mise à jour : |  |  | 2022-09-16
Entité Cliente : DIRECTION REGIONALE AFRIQUE DE L'OUEST
Statut global : | Non demarré | [7 empty] | Baromètre : |  | Tendance : |  | Etape :
Chef de projet : SOUMAHORO Daouda
CALENDRIER & ESTIMATIONS DE CHARGE | [9 empty] | ORGANISATION
Date de début |  | 2022-09-19 | [7 empty] | Pilotage Global ( Si projet)
Date de fin initiale | [9 empty] | Superviseur CDO AFO |  | MENGUEDE Oscar Blaise
Date de fin ré-estimée | [9 empty] | Equipe projet CDO |  | AW Ahmad , TALA Blaise , SOUMAHORO Daouda
Charge totale estimée |  | 267 | [7 empty] | Autres correspondants filiale |  | SGABS , Filiale , Région
Charge totale Re- estimée |  | 0
Dernières réalisations / Décisions prises
Prochaines étapes
Alertes / Arbitrage / Commentaire
MACRO - PLANNING
| Statut | Entité Responsable | Date de début prévue | Date de début réelle | Fin estimée initiale | Fin réestimée | Charge prévue | Charge consommée | Charge Réestimée | % Avancement | Baromètre | Tendance | Commentaires / Décisions à prendre
1- Phase d'opportunité | [6 empty] | #REF!
Etude d'opportunité | Non demarré | CDO |  |  |  |  | 1 |  |  |  | J | g
Etude de Faisabilité
Plan d'excécution | Non demarré | CDO |  |  |  |  | 1 |  |  |  | J
2- Phase de cadrage
Objectifs et Enjeux | Non demarré | CDO |  |  |  |  | 1
Atélier d'échéanges | Non demarré | CDO |  |  |  |  | 1
3- Phase d'exécution | [6 empty] | 2.5
Conception du modèle | Non demarré | CDO |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 70% | J | g
Stratégie d'excécution | Non demarré | CDO |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0%
Dévéloppement de la Prémière Partie | Non demarré | CDO |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0%
Dévéloppement de la deuxième Partie (Rapports) | Non demarré | CDO |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 0%
4- Phase d'homologation
0
0
5- Phase de MEP
[8 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0%
6- Conduite de changement (Post MEP)
[11 empty] | J | g
[11 empty] | J | g
*Champ renseigné par le pilotage au xx-xx-xxxx
Charge totale consommée* | 267